**مقترح شامل لبناء الاستراتيجية التنموية الريفية**

**مقدمة**

تعتبر الاستراتيجيات التنموية الريفية من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم رؤية المملكة 2030. يهدف هذا المقترح إلى تقديم خطة شاملة لبناء الاستراتيجية التنموية الريفية، تتضمن مراحل التحليل، التصميم، والتنفيذ، مع التركيز على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وإمكاناته. إن نجاح هذه الاستراتيجيات يعتمد على فهم عميق للسياقات المحلية، وتحديد الأولويات التنموية بناءً على احتياجات المجتمع. من خلال هذه المبادرة، نسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي بأهمية التنمية الريفية المستدامة.

منهجية شاملة تتضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة

|  |  |
| --- | --- |
| **العمود الأول** | **العمود الثاني** |
| التفاصيل 1 | التفاصيل 2 |
| التفاصيل 3 | التفاصيل 4 |

**معالجة متطلبات RFP ومعايير التقييم**

يتضمن هذا القسم معالجة شاملة لمتطلبات RFP ومعايير التقييم المحددة في الوثائق. سيتم تقسيم هذا القسم إلى عدة نقاط رئيسية تشمل تحليل الاحتياجات وتقييم القدرات المؤسسية. يتم إجراء مسح شامل للمناطق المستهدفة لتحديد الاحتياجات التنموية، حيث يعتمد ذلك على جمع البيانات من المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يتم دراسة القدرات الحالية للمنظمات المحلية وكيفية تعزيزها لتحقيق الأهداف التنموية. يتم تقييم مدى توافق العرض مع المواصفات الفنية المطلوبة، كما يجب أن يتضمن العرض خبرة في مشاريع مشابهة لا تقل عن مشروعين.

تقييم مدى توافق العرض مع المواصفات الفنية

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المعيار** | **الوزن** | **الدرجة** |
| تغطية المتطلبات | 20% |  |
| الخبرة في المشروع | 20% |  |
| المنهجية المقترحة | 40% |  |
| مؤهلات الفريق | 15% |  |
| نقل المعرفة | 5% |  |

**المحتوى التقني والمنهجية**

تتضمن المنهجية المقترحة عدة مراحل رئيسية. في مرحلة التحليل، سيتم استخدام أدوات تحليلية مثل SWOT وPESTEL لتحديد التحديات والفرص. كما سيتم تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفئات المعنية ومصالحها. في مرحلة التصميم، سيتم تطوير إطار استراتيجي شامل يتضمن رؤية واضحة وأهداف قابلة للقياس، وتصميم مبادرات استراتيجية تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي. أما في مرحلة التنفيذ، سيتم تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني محدد، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني محدد

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **المدة الزمنية** | **تاريخ البدء** | **تاريخ الانتهاء** |
| مرحلة التحليل | 3 أشهر | 01/01/2024 | 31/03/2024 |
| مرحلة التصميم | 4 أشهر | 01/04/2024 | 31/07/2024 |
| مرحلة التنفيذ | 5 أشهر | 01/08/2024 | 31/12/2024 |

**الامتثال والشهادات**

يجب على المتنافسين تقديم مجموعة من الوثائق والشهادات لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة. يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول، كما يتطلب تقديم شهادة الزكاة والدخل التي توضح الالتزام بالضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية تثبت تسجيل المنشأة. من الضروري تقديم أمثلة عن مشاريع سابقة تم تنفيذها بنجاح في مجال التنمية الريفية، مع توضيح الشهادات والامتثال.

تقديم أمثلة عن مشاريع سابقة

|  |  |
| --- | --- |
| **الشهادات المطلوبة** | **المتطلبات** |
| سجل تجاري | يجب أن يكون ساري المفعول |
| شهادة الزكاة والدخل | توضح الالتزام بالضرائب |
| شهادة التأمينات الاجتماعية | تثبت تسجيل المنشأة |

**التسعير والشروط والأحكام**

يجب تقديم عرض مالي مفصل يتضمن كافة التكاليف المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك الضرائب والرسوم. يجب أن تحدد شروط الدفع بوضوح، مع إمكانية التفاوض على الأسعار إذا كانت مرتفعة عن السوق. من المهم أن تشمل العروض تفاصيل دقيقة حول التكاليف المتوقعة لكل خدمة، مما يسهل عملية التقييم والمقارنة بين العروض المختلفة.

إمكانية التفاوض على الأسعار

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الخدمة** | **التكلفة المقدرة** | **الشروط** |
| دراسة الاحتياجات | 100000 ريال | الدفع عند الانتهاء |
| تصميم الاستراتيجية | 150000 ريال | دفعتين 50% مقدماً |

**تحليل المخاطر واستراتيجيات التخفيف**

يتطلب أي مشروع تحليل دقيق للمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف. تشمل المخاطر المالية حدوث تجاوزات في الميزانية، بينما تشمل المخاطر الزمنية تأخير التنفيذ عن الجدول الزمني المحدد. يجب وضع خطة طوارئ للتعامل مع المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى مراجعة دورية للميزانية والجدول الزمني لضمان سير المشروع بسلاسة.

مراجعة دورية للميزانية

|  |  |
| --- | --- |
| **المخاطر المحتملة** | **استراتيجيات التخفيف** |
| المخاطر المالية | تجاوزات في الميزانية |
| المخاطر الزمنية | تأخير التنفيذ عن الجدول الزمني المحدد |

**خطة إدارة المشروع**

تتطلب إدارة المشروع هيكلاً تنظيمياً واضحاً يتضمن تشكيل فريق عمل يتكون من أعضاء من جميع التخصصات المطلوبة. يجب استخدام أدوات إدارة المشروع مثل Microsoft Project لتتبع التقدم وضمان تحقيق الأهداف. كما يجب تحديد مؤشرات قياس الأداء لكل مرحلة من مراحل المشروع، مما يساعد في تقييم النجاح والتقدم المحرز.

تحديد مؤشرات قياس الأداء

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المؤشر** | **الهدف** | **التقييم الدوري** |
| رضا المجتمع | 80% | كل 3 أشهر |
| الالتزام بالمواعيد | 90% | شهرياً |

**الابتكار والحلول الإبداعية**

تتطلب الاستراتيجيات التنموية الريفية حلولاً مبتكرة للتعامل مع التحديات اليومية. تشمل الحلول المقترحة تصميم برامج تدريبية مبتكرة للكوادر المحلية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحسين التواصل مع المجتمع المحلي. يجب تقديم أمثلة على استخدام التكنولوجيا في مشاريع سابقة، مما يعزز من فرص نجاح المبادرات الحالية.

تقديم أمثلة على استخدام التكنولوجيا

|  |  |
| --- | --- |
| **الحل المقترح** | **التفاصيل** |
| برامج تدريبية | تدريب الكوادر المحلية |
| تكنولوجيا رقمية | تحسين التواصل مع المجتمع |

**ضمانات الجودة ومراقبة الأداء**

تتطلب ضمانات الجودة وضع معايير واضحة لجودة الخدمات المقدمة. يجب تنفيذ مراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف، مما يساعد في الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة. من المهم أن تشمل خطة ضمان الجودة تحديد مؤشرات الأداء لضمان متابعة فعالة للتقدم والنتائج.

تحديد مؤشرات الأداء

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المؤشر** | **الهدف** | **التقييم الدوري** |
| رضا المجتمع | 80% | كل 3 أشهر |
| الالتزام بالمواعيد | 90% | شهرياً |

**الخاتمة**

يقدم هذا المقترح خطة شاملة لبناء استراتيجية تنموية ريفية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع غير الربحي. من خلال تنفيذ هذا المشروع، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية وتساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. إن تحقيق التعاون بين جميع أصحاب المصلحة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق النجاح المنشود.

التعاون بين جميع أصحاب المصلحة

|  |  |
| --- | --- |
| **العمود الأول** | **العمود الثاني** |
| التفاصيل 1 | التفاصيل 2 |
| التفاصيل 3 | التفاصيل 4 |