**مقترح لتقديم خدمات استشارية لبناء الاستراتيجية التنموية الريفية**

**مقدمة**

يهدف هذا المشروع إلى تطوير استراتيجيات تنموية في المناطق الريفية المختارة بالمملكة العربية السعودية, وذلك من خلال تصميم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من إمكانياته. يستند المشروع إلى توجيهات رؤية المملكة 2030 ويعتمد على منهجية شاملة تضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي. يتضمن المشروع تحليل احتياجات المجتمع وتطوير استراتيجيات فعالة تتناسب مع الخصوصيات المحلية, وتعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة, وإطلاق مبادرات جديدة لتحسين جودة الحياة.

تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **المدة الزمنية** | **المخرجات المتوقعة** |
| المرحلة الأولى | 4 أشهر | وثيقة تحليل احتياجات المجتمع |
| المرحلة الثانية | 6 أشهر | وثيقة الإطار الاستراتيجي |
| المرحلة الثالثة | 2 أشهر | تقرير عن تنفيذ المبادرات |

**منهجية العمل**

تقوم منهجية العمل على تحليل الاحتياجات باستخدام أدوات متعددة مثل SWOT وPESTEL لتقييم الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات التنموية. بعد ذلك, يتم تحديد الأهداف التنموية الرئيسية بناءً على نتائج التحليل وتصميم مبادرات تتناسب مع هذه الأهداف. يتم إشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة في جميع مراحل المشروع لضمان توافق الجهود وتحقيق نتائج فعالة. الجدول الزمني للتنفيذ يضمن توزيع الأنشطة بشكل منطقي.

إشراك المجتمع المحلي في جميع المراحل

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **النشاط** | **المدة الزمنية** | **المسؤول** |
| تحليل الاحتياجات | 1 شهر | فريق التحليل |
| تصميم الاستراتيجيات | 2 شهر | فريق التصميم |
| تنفيذ المبادرات | 3 أشهر | فريق التنفيذ |

**Vertical Technical Architecture**

The following VERTICAL diagram shows the proposed system architecture with layered design:



Note: The diagram is designed VERTICALLY to clearly show different system layers and top-to-bottom data flow.

The following vertical diagram illustrates the proposed system architecture with top-to-bottom data flow showing system layers.

System layers and external integrations

**الخبرة المهنية**

يتضمن فريق العمل خبراء في مجالات التنمية الريفية, التخطيط الاستراتيجي, وإدارة المشاريع. نحن نمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع سابقة مشابهة في مجالات التنمية الاجتماعية, بالإضافة إلى تعاوننا مع جهات حكومية وغير ربحية. فريق العمل يشمل مدير مشروع ذو خبرة, أخصائيين في المشاريع, وخبراء استراتيجيين لضمان نجاح المشروع.

تعاون مع جهات حكومية وغير ربحية

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المسمى الوظيفي** | **عدد الأفراد** | **سنوات الخبرة** | **المؤهل العلمي** |
| مدير مشروع | 1 | 10 | ماجستير إدارة أعمال |
| أخصائي مشاريع | 2 | 5 | بكالوريوس إدارة أعمال |
| خبير استراتيجي | 1 | 10 | دكتوراه في التنمية |

**التسعير والشروط والأحكام**

سيتم تقديم عرض مالي يتضمن جميع التكاليف المتعلقة بالمشروع, مثل الأجور, تكاليف المواد, والنفقات الإدارية. شروط الدفع ستكون محددة بناءً على مراحل المشروع, حيث يتم دفع نسبة من القيمة الإجمالية عند الانتهاء من كل مرحلة. الالتزام بالشروط والأحكام المحددة في كراسة الشروط سيكون ضرورياً, بما في ذلك الالتزام بالمواعيد النهائية وتقديم التقارير الدورية.

الالتزام بالشروط والأحكام

|  |  |
| --- | --- |
| **البند** | **التفاصيل** |
| تسعير الخدمات | تقديم عرض مالي يتضمن جميع التكاليف |
| شروط الدفع | نسبة من القيمة الإجمالية لكل مرحلة |
| الشروط العامة | الالتزام بالمواعيد وتقديم التقارير |

**ضمان الجودة ومراقبة الأداء**

تشمل خطة ضمان الجودة معايير الأداء وإجراءات المراجعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. سيتم استخدام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس نجاح المشروع, مثل نسبة تحقيق الأهداف المحددة ورضا المجتمع المحلي عن المبادرات. سيتم تنفيذ عمليات تقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تنفيذ تقييمات دورية

|  |  |
| --- | --- |
| **المؤشر** | **الوصف** |
| نسبة تحقيق الأهداف | قياس مدى تحقيق الأهداف التنموية |
| رضا المجتمع | استطلاعات لقياس رضا المجتمع المحلي |

**تحليل المخاطر واستراتيجيات التخفيف**

يتم تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع مثل مقاومة المجتمع المحلي للتغيير ونقص التمويل. سيتم تطوير استراتيجيات التخفيف مثل تنظيم ورش عمل توعوية والبحث عن شراكات تمويل إضافية. سيتم وضع جدول زمني للمخاطر لضمان التعامل معها بشكل فعّال خلال مراحل المشروع.

وضع جدول زمني للمخاطر

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المخاطر المحتملة** | **استراتيجيات التخفيف** | **الجدول الزمني** |
| مقاومة المجتمع المحلي | تنظيم ورش عمل توعوية | خلال المرحلة الأولى |
| نقص التمويل | البحث عن شراكات تمويل إضافية | طوال فترة المشروع |

**الابتكار والحلول الإبداعية**

نحن ملتزمون بتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي مثل إنشاء منصات رقمية لتسهيل التواصل بين المجتمع والجهات المعنية. ستظهر أمثلة على الابتكار من خلال تجارب ناجحة في قرى سابقة, حيث تم تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة باستخدام تقنيات حديثة. كما سنشجع المجتمع المحلي على المشاركة في تقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة.

تشجيع المشاركة المجتمعية

|  |  |
| --- | --- |
| **الحل** | **الوصف** |
| إنشاء منصات رقمية | تسهيل التواصل بين المجتمع والجهات المعنية |
| مشاريع زراعية مستدامة | تنفيذ تقنيات حديثة في الزراعة |

**الختام**

يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية, مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد المحلي. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لتحقيق أهداف المشروع بنجاح, مع التركيز على الجودة والابتكار. ندعو الجهات المعنية إلى التعاون معنا لتحقيق النجاح المنشود في هذا المشروع التنموي.

دعوة للتعاون

|  |  |
| --- | --- |
| **البند** | **الوصف** |
| أهمية المشروع | تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية |
| الالتزام | تقديم أفضل الخدمات الاستشارية |
| دعوة للتعاون | التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق النجاح |