**مقترح شامل لبناء الاستراتيجية التنموية الريفية**

**مقدمة**

تأتي هذه المنافسة في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم رؤية المملكة 2030. يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجيات تنموية في المناطق الثلاثة المختارة, وتصميم حلول مبتكرة تستند إلى احتياجات المجتمع المحلي وإمكاناته, مع مراعاة التنوع الجغرافي والثقافي لكل منطقة. يعتمد المشروع في التنفيذ على منهجية متكاملة تتضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي, إضافة إلى المجتمع المحلي, لضمان توافق الجهود وتحقيق التعاون الفعّال.

تصميم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القرى

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **المدة** | **التاريخ المتوقع** |
| المرحلة الأولى: الدراسة والتحليل | 4 أشهر | من 1/1/2024 إلى 30/4/2024 |
| المرحلة الثانية: التصميم والموائمة | 8 أشهر | من 1/5/2024 إلى 31/12/2024 |

**متطلبات المشروع**

يتطلب المشروع معالجة مجموعة من المتطلبات الأساسية لضمان نجاحه. أولاً, يجب تحديد الاحتياجات من خلال إجراء تحليل شامل للمجتمع المحلي في المناطق المستهدفة. بعد ذلك, سيتم تطوير استراتيجيات تنموية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما نعمل على تقديم حلول مبتكرة باستخدام منهجيات مثل SWOT وPESTEL لتحديد التحديات والفرص. يشمل المشروع أيضاً معايير تقييم دقيقة تضمن اختيار المتقدمين المناسبين بناءً على الخبرة السابقة والمنهجية المقترحة, مما يعزز فرص نجاح المشروع.

استخدام منهجيات تحليلية متقدمة

|  |  |
| --- | --- |
| **المعايير** | **التاريخ** |
| تقديم العروض | 30/11/2023 |
| فتح العروض | 1/12/2023 |
| إعلان النتائج | 10/12/2023 |

**Vertical Technical Architecture**

The following VERTICAL diagram shows the proposed system architecture with layered design:



Note: The diagram is designed VERTICALLY to clearly show different system layers and top-to-bottom data flow.

The following vertical diagram illustrates the proposed system architecture with top-to-bottom data flow showing system layers.

System layers and external integrations

**المنهجية**

تعتمد منهجية تنفيذ المشروع على تحليل عميق باستخدام أدوات مثل SWOT وPESTEL. يتمثل الخطوة الأولى في إجراء تحليل شامل للاحتياجات, يليها تصميم استراتيجيات بناءً على نتائج هذا التحليل. ثم يتم تنفيذ الاستراتيجيات مع وضع آلية للمراقبة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. تسهم هذه المنهجية في تعزيز فعالية التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.

آليات مراقبة وتقييم مستمرة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **النشاط** | **التاريخ المتوقع** |
| المرحلة الأولى | تحليل الاحتياجات | 1/1/2024 - 31/1/2024 |
| المرحلة الثانية | تصميم الاستراتيجيات | 1/2/2024 - 31/3/2024 |
| المرحلة الثالثة | تنفيذ الاستراتيجيات | 1/4/2024 - 31/12/2024 |

**التسعير والشروط والأحكام**

تتضمن استراتيجية التسعير تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع, والتي تشمل جميع التكاليف المرتبطة بالأجور والمواد. سيتم تحديد جدول للمدفوعات بناءً على مراحل المشروع لضمان تدفق مالي مناسب. يجب أن يتوافق المشروع مع جميع الأنظمة والقوانين المحلية, مع تقديم ضمانات مالية لضمان التنفيذ وفقًا للشروط المحددة. هذه العناصر تعزز من شفافية المشروع وتضمن الالتزام بمعايير الجودة.

الامتثال للمعايير المحلية

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **المبلغ** | **النسبة** |
| المرحلة الأولى | 200,000 ريال | 20% |
| المرحلة الثانية | 400,000 ريال | 40% |
| المرحلة النهائية | 400,000 ريال | 40% |

**الامتثال والشهادات**

من المهم أن يحصل المتقدمون على جميع الشهادات المطلوبة لضمان أهليتهم. يجب تقديم شهادة التسجيل التجاري الساري المفعول وشهادة سداد الزكاة والضرائب. كما يتعين على الفريق أن يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التنمية الاجتماعية, مع وجود شهادات مهنية معترف بها. هذه الشهادات تعزز من مصداقية المشروع وتضمن التزام الفريق بمعايير الجودة.

الشهادات المهنية المعترف بها

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الشهادة** | **الجهة المصدرة** | **تاريخ الانتهاء** |
| شهادة الزكاة | وزارة المالية | 2025-12-31 |
| شهادة التأمينات | التأمينات الاجتماعية | 2025-12-31 |

**إدارة المشروع**

تتطلب إدارة المشروع خطة واضحة لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو في الفريق. يجب وضع آلية للتواصل الفعّال بين جميع أصحاب المصلحة, لضمان التنسيق والتعاون المستمر. كما يجب القيام بتحليل المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات للتخفيف منها, مع وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي مشاكل قد تطرأ. هذه العناصر تساهم في تعزيز نجاح المشروع.

تحليل المخاطر وتطوير استراتيجيات

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المؤشر** | **الهدف** | **طريقة القياس** |
| نسبة الإنجاز | 100% | تقارير دورية |
| رضا المجتمع | 85% | استبيانات |
| الالتزام بالجدول الزمني | 100% | تتبع المواعيد |

**الابتكار والحلول الإبداعية**

يجب أن تتضمن الحلول المقترحة أفكارًا جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من فعالية المشروع. يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة التنفيذ, مثل تطوير منصات رقمية لتسهيل التواصل بين المجتمع والجهات المعنية. وكذلك تصميم برامج تدريبية للمجتمع المحلي لتعزيز المهارات. هذه الابتكارات تساهم في تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

برامج تدريبية لتعزيز المهارات

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الحل** | **الوصف** | **الفائدة** |
| منصة تواصل | منصة رقمية لتسهيل التواصل | تحسين التفاعل |
| برامج تدريب | برامج لرفع المهارات | تعزيز القدرات |

**ضمان الجودة**

تتطلب خطة ضمان الجودة تقديم إجراءات تشمل جميع مراحل المشروع لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. يجب وضع آلية للمراقبة والتقييم لضمان الجودة, مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية. كما يتعين إجراء تقييمات دورية لضمان الجودة. هذه الخطوات تعزز من مصداقية المشروع وتضمن تحقيق النتائج المرجوة.

الالتزام بمعايير الجودة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المعايير** | **الطريقة** | **التكرار** |
| تقييم الأداء | تقارير دورية | شهريًا |
| مراجعة الجودة | اجتماعات مراجعة | ربع سنوي |

**الخاتمة**

يهدف هذا المقترح إلى تقديم رؤية شاملة لبناء استراتيجية تنموية ريفية مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030. من خلال اتباع منهجية متكاملة تشمل التحليل العميق, تصميم الاستراتيجيات, وتنفيذ الحلول المبتكرة, نهدف إلى تعزيز التنمية في المناطق المستهدفة وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع المحلي. نؤكد على التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في جميع مراحل المشروع.

تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع

|  |  |
| --- | --- |
| **النقطة** | **التفاصيل** |
| الهدف | تعزيز التنمية المستدامة |
| الالتزام | أعلى معايير الجودة |
| النتائج | نتائج إيجابية للمجتمع |