**مقترح شامل لبناء الاستراتيجية التنموية الريفية**

**مقدمة**

تأتي هذه المنافسة في إطار التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم رؤية المملكة 2030. يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجيات تنموية في ثلاثة مناطق مختارة, وتصميم حلول مبتكرة تستند إلى احتياجات المجتمع المحلي وإمكاناته. من خلال هذا المقترح, نسعى لتحديد الاحتياجات التنموية, تصميم استراتيجيات مبتكرة, وضمان مشاركة المجتمع المحلي في تحقيق هذه الأهداف. تعد أهمية المشروع كبيرة حيث يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات.

مشاركة المجتمع المحلي في جميع مراحل المشروع

|  |  |
| --- | --- |
| **المرحلة** | **النشاط** |
| المرحلة الأولى | دراسة وتحليل الاحتياجات |
| المرحلة الثانية | تصميم الاستراتيجيات والمبادرات |

**المعايير الفنية والتقييم**

تتطلب عملية تقييم العروض تقديم منهجية واضحة تشمل جميع مراحل المشروع. يجب أن تغطي العروض كافة المتطلبات الفنية المحددة في RFP, ويجب أن يثبت المتقدم خبرته في مشاريع مشابهة. سيتم استخدام أساليب تقييم متعددة تشمل التقييم الفني والمالي, حيث يتم مراجعة الوثائق الفنية المقدمة وتحليل الأسعار والجدول الزمني للتنفيذ. سيتم وضع جدول زمني محدد للتقييم لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

جدول زمني للتقييم

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **التاريخ المتوقع** | **المدة الزمنية** |
| فتح العروض | 1445/10/30 | يوم واحد |
| تقييم العروض الفنية | 1445/11/05 | 5 أيام |
| تقييم العروض المالية | 1445/11/10 | 3 أيام |
| الإعلان عن النتائج | 1445/11/15 | يوم واحد |

**Vertical Technical Architecture**

The following VERTICAL diagram shows the proposed system architecture with layered design:



Note: The diagram is designed VERTICALLY to clearly show different system layers and top-to-bottom data flow.

The following vertical diagram illustrates the proposed system architecture with top-to-bottom data flow showing system layers.

System layers and external integrations

**المنهجية المقترحة**

ستكون منهجية العمل قائمة على التحليل الشامل باستخدام أدوات تحليل متنوعة مثل SWOT وPESTEL لتحديد الاحتياجات التنموية. بعد ذلك, سيتم تصميم استراتيجيات تنموية متكاملة بناءً على نتائج التحليل. تشمل خطوات التنفيذ جمع البيانات, تحليلها, ثم تطوير الاستراتيجيات وفقًا للاحتياجات المحددة. تم وضع جدول زمني للتنفيذ يوضح المراحل المختلفة والمدة الزمنية لكل مرحلة.

جدول زمني واضح للتنفيذ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **التاريخ المتوقع** | **المدة الزمنية** |
| جمع البيانات | 1445/11/20 | 3 أسابيع |
| تحليل البيانات | 1445/12/10 | 2 أسابيع |
| تطوير الاستراتيجيات | 1446/01/01 | 4 أسابيع |

**الخبرة المهنية**

فريق العمل يتضمن خبراء في التنمية الريفية والمجتمعية, حيث يتمتع مدير المشروع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المشاريع التنموية. تم تنفيذ مشاريع مشابهة في السابق, مثل مشروع تطوير القرى, حيث تم تحسين مستوى المعيشة بنسبة 30%. بالإضافة إلى ذلك, لدينا شراكات مع منظمات دولية لتبادل المعرفة والخبرات. المؤهلات تشمل مدير مشروع بخبرة 10 سنوات وخبراء استراتيجيين بخبرة 5 سنوات.

شراكات مع منظمات دولية

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المسمى الوظيفي** | **عدد الأفراد** | **سنوات الخبرة** | **المؤهل** |
| مدير مشروع | 1 | 10 | ماجستير |
| خبير استراتيجي | 2 | 5 | دكتوراه |

**التسعير والشروط والأحكام**

نموذج التسعير يتضمن تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمشروع. تشمل التكاليف المباشرة الرواتب, السفر, والموارد, بينما تتضمن التكاليف غير المباشرة إدارة المشروع والتأمينات. شروط الدفع محددة بوضوح حيث يتم دفع 30% عند توقيع العقد, و40% عند الانتهاء من المرحلة الأولى, و30% عند التسليم النهائي. تم وضع جدول زمني يوضح تفاصيل التسعير.

جدول زمني للتسعير

|  |  |
| --- | --- |
| **البند** | **التكلفة (ريال سعودي)** |
| الرواتب | 200000 |
| السفر | 50000 |
| الموارد | 30000 |
| الإجمالي | 280000 |

**إدارة المخاطر**

تحليل المخاطر يعد جزءًا أساسيًا من إدارة المشروع حيث يتم تحديد المخاطر المالية والزمنية. تشمل استراتيجيات التخفيف تحديد ميزانية احتياطية بنسبة 10% من الميزانية الكلية ووضع جدول زمني مرن لكل مرحلة. تم إعداد جدول يوضح نوع المخاطر وتأثيرها واستراتيجيات التخفيف المناسبة.

جدول يوضح المخاطر وتأثيراتها

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نوع المخاطر** | **التأثير** | **استراتيجية التخفيف** |
| مالية | عالية | تخصيص ميزانية احتياطية |
| زمنية | متوسطة | جدولة مرنة |

**ضمان الجودة**

تتضمن خطة ضمان الجودة إجراءات تدقيق دوري على جميع العمليات وتقييم الأداء باستخدام مؤشرات الأداء. سيتم تقديم دورات تدريبية للفريق لضمان الالتزام بمعايير الجودة, بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء خارجيين لتقييم جودة العمل. تم وضع جدول يوضح الإجراءات ومواعيدها والمسؤولين عنها.

تدريب الفريق لضمان الجودة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الإجراء** | **التوقيت** | **المسؤول** |
| تدقيق دوري | كل 3 أشهر | مدير المشروع |
| تقييم خارجي | بنهاية المشروع | خبير خارجي |

**الخاتمة**

يهدف هذا المقترح إلى تقديم استراتيجية شاملة لبناء استراتيجيات تنموية ريفية, مع التركيز على التعاون مع المجتمع المحلي والقطاع غير الربحي. ندعو الجهات المعنية إلى دعم هذا المشروع والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة. يمكنكم التواصل معنا لأي استفسارات أو معلومات إضافية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المقدمين في الوثائق.

تواصل متاح للاستفسارات

|  |  |
| --- | --- |
| **النقطة** | **التفاصيل** |
| استراتيجية شاملة | بناء استراتيجيات تنموية ريفية |
| دعوة لدعم | مشاركة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف |