**مقترح احترافي لتطوير استراتيجية استثمار اجتماعي مع إعداد: شركة تحفيز الاستشارات**

# **الملخص التنفيذي**

يهدف هذا المقترح إلى تقديم خطة شاملة لتطوير استراتيجية استثمار اجتماعي تُعزز من الدور المجتمعي وتحقق أهداف التنمية المستدامة. سنقوم بدمج منهجيات متقدمة تضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس, مع التركيز على الشراكة الفعالة مع الجهات المختلفة.

# **التعريف بالشركة**

شركة تحفيز الاستشارات هي شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية والتحليلية في مجالات التنمية الاجتماعية والاستثمار. تأسست الشركة بهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية من خلال إدخال نماذج استثمار اجتماعي مبتكرة.

# **فهم كراسة الشروط والأهداف**

تتضمن كراسة الشروط أهدافًا واضحة لتحسين التجربة الاجتماعية لمستفيدي ضيوف الرحمن وتعزيز الاستثمار الاجتماعي. تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تواكب المبادرات الحكومية.

# **المنهجية الفنية ومنهجية التنفيذ**

تتبع منهجيتنا الفنية عددًا من المراحل التي تشمل الفحص المبدئي, والتخطيط الاستراتيجي, والتنفيذ والتقييم. تهدف كل مرحلة إلى تحقيق نتائج متكاملة تنعكس على التجربة الإجمالية للمستفيدين.

* فحص مبدئي شامل
* تخطيط استراتيجي مفصل
* تنفيذ مرحلي مع تقييم مستمر

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **المرحلة** | * **التفاصيل** | * **المدة الزمنية** |
| * فحص مبدئي | * جمع وتحليل بيانات الوضع الحالي | * شهر |
| * تخطيط استراتيجي | * تطوير وتحليل استراتيجيات جديدة | * شهرين |
| * تنفيذ | * تطبيق الاستراتيجيات المعتمدة | * 6 شهور |

# **هندسة المشروع**

المشروع يتكون من عدة مكونات رئيسية تشمل منصة التواصل مع المستفيدين, ونظام إدارة البيانات, وقاعدة بيانات مركزية تدعم تبادل المعلومات بشكل فعال.

* منصة تفاعلية للمستفيدين
* نظام إدارة الدفاع
* قاعدة بيانات مركزية

|  |  |
| --- | --- |
| * **المكون** | * **الوظيفة** |
| * منصة تفاعلية | * تسهل التواصل وتحسين التجارب |
| * نظام إدارة البيانات | * يتحكم في تدفق البيانات ويعزز التكامل |
| * قاعدة بيانات مركزية | * تجمع البيانات وتعزز من سرعة الاستجابة |

# **الخبرة ذات الصلة والأدلة المرجعية**

تمتلك شركة تحفيز الاستشارات خبرة موسعة في المشاريع المشابهة, بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات التنمية لمعظم الجهات الحكومية والخاصة. خدماتنا كانت موجهة نحو تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

# **فريق العمل والأدوار**

يتكون فريق العمل من مجموعة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار الاجتماعي, التنمية الاقتصادية, وتحليل البيانات. هذا التنوع يضمن تقديم حلول شاملة وفعالة.

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الفريق** | **الدور** |
| مروان الفالح | مدير المشروع |
| عائشة السعيد | خبيرة التنمية الاجتماعية |
| سليم الحربي | محلل البيانات |

# **خطة العمل والجدول الزمني والمعالم**

تشمل خطة العمل مراحل واضحة ومرنة مع جدولة زمنية دقيقة. كل مرحلة لها معالم محددة تضمن تحقيق الأهداف المحددة في الأوقات المتفق عليها.

* تحديد المعالم الرئيسية
* تقييم الأداء بشكل دوري
* تعديل الخطط حسب الحاجة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **المعلم** | * **التاريخ المتوقع** | * **الوصف** |
| * الانتهاء من الفحص | * 30/05/2024 | * إتمام مرحلة جمع البيانات |
| * تسليم الاستراتيجية | * 30/07/2024 | * تقديم الاستراتيجية التفصيلية |
| * بدء التنفيذ | * 01/09/2024 | * البداية الفعلية للعمليات |

# **ضمان الجودة وإدارة المخاطر**

نقدم إطار عمل شامل لضمان الجودة في جميع مراحل المشروع. يتضمن ذلك مراجعات دورية وتقييمات للأداء وإدارة المخاطر المحتملة بشكل فعّال.

* التقييم المستمر للعملية
* مراجعات الأداء الدورية
* استراتيجيات للحد من المخاطر

# **مؤشرات الأداء ومستويات الخدمة**

تتضمن مؤشرات الأداء مجموعة من المعايير القابلة للقياس التي تساعد على تقييم نجاح المشروع. تشمل هذه المؤشرات مدى رضا المستفيدين, تحسين النتائج الاجتماعية, وزيادة في القيمة الاقتصادية.

* نسبة رضا المستفيدين
* زيادة في المساهمات الاقتصادية
* معدل تحسين الخدمات المقدمة

# **الخصوصية والأمن وحقوق الملكية الفكرية**

نتعهد بالامتثال لجميع متطلبات الخصوصية والأمن المتعلقة بالمعلومات الشخصية. كما نضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة المواد المقدمة خلال تنفيذ المشروع.

# **الامتثال لمتطلبات كراسة الشروط**

نلتزم باتباع جميع المتطلبات والشروط المحددة في كراسة الشروط, بدءًا من تقديم العروض وصولًا إلى تنفيذ المشروع. هذا يتضمن التقييم الشامل للامتثال مع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية.

# **ملخص المخرجات**

ستؤدي جهودنا إلى تحقيق نتائج مستدامة تشمل استراتيجيات واضحة تستند إلى البيانات وتحليل دقيق. هذه المخرجات ستعزز من التجربة العامة للمستفيدين.

# **الافتراضات**

تشمل الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها الخطة الفرضيات المتعلقة بمشاركة أصحاب المصلحة, المتطلبات التنظيمية, وتوافر الموارد. نضمن مراجعة مستمرة لهذه الافتراضات.

# **منهجية التسعير (مختصر)**

سنعرض منهجية تسعير واضحة تُظهر الشفافية في التكاليف المتعلقة بالمشروع. تتضمن هذه المنهجية عناصر التسعير الرئيسية وتفاصيل التكاليف مباشرة.

# **لماذا شركة تحفيز الاستشارات**

نتميز بخبرتنا العميقة في مجال الاستثمار الاجتماعي وخدمات التنمية المجتمعية. تؤكد سجلاتنا النجاحات السابقة في مشاريع مماثلة قدراتنا على تحقيق أهداف كراسة الشروط بكفاءة.